## Sheet1
大模块 | 小模块 | 功能 | 角色 | 功能说明 |  | 预估工作量 | 不明确点 | 负责人 | 分配时间 |  | 接口调试时间 |  | 完成情况
| 控制台 | 系统首页 |  |  |  | 1
后台 |  | 账号设置 | 平台 |  |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 登录日志 | 平台 | [5 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 权限管理 | 部门管理 |  |  |  | 不做 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 成员管理 | 成员管理 | 平台 | 管理所有人，添加平台管理员，商家 |  | 1 |  | 乔瀚 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 添加成员 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 权限管理 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 操作日志 | 操作日志 | 平台 |  |  | 0.5 |  | 谢英亮 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 商户管理 | 商户列表 | 平台 |  |  | 0.5 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 配送管理 | 用户列表 | 平台 |  |  | 1 |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 用户详情 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 编辑资料 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 商品管理 | 商品列表 | 商家 | 只展示商品列表，综合统计，订单列表 商品的添加修改都在商家端app处理 |  | 2 |  | 谢英亮 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 选择商品分类 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 商品评价 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 商品分类 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 商品类型 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 综合统计 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单列表 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 用户管理 | 用户列表 | 平台 | 所有用户-用户列表-商家列表-配送人员列表-充值会员 （配送人员列表在配送管理） |  | 1 |  | 乔瀚 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 用户详情 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 订单 | 订单列表 | 商家 | 确认收货：商家对订单的 收货操作，用于处理异常未收货的订单 |  | 2 |  | 乔瀚 | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单详情-待付款 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单详情-待发货 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单详情-已发货 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单详情-已完成 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单详情-已关闭 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单跟踪 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 取消订单 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 确认收货 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 确认收货 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 订单设置 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 修改商品信息 |  |  |  | 不做 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 同城配送订单 |  |  |  | 1 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 同城订单详情 | [6 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 退货申请 | 商家 | 没有确认收货的时候可以退货 |  | 2 |  | 唐剑 | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-待处理 | [6 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-退货中 | [6 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-已完成 | [6 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-已拒绝 | [6 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 退款申请 | 商家 | 没有发货的时候可以退款 |  | 2 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-待处理 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 服务单详情-已完成 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 秒杀活动 | 秒杀活动列表 | 商家，平台 | 商家发布，平台可以修改，平台设置秒杀时间段，商家选择时间段选择秒杀具体商品 |  | 2 |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 秒杀时间段列表 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 设置商品 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 提醒通知 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 通知日志 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 首页推荐 | 首页推荐商品设置 | 平台 | 平台设置 |  | 0.5 |  | 谢英亮 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 专题管理 | 专题列表 | 平台 | app商家管理-增加商品页面-添加是否推送专题列表 商家在注册时选择自己所属的分类（专题 一对多） 专题列表设置自己是否为精选 |  | 0.5 |  | 谢英亮 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 发布专题 |  |  |  | 不做 |  | 谢英亮 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 分类管理 |  |  |  | 0.5 |  | 谢英亮 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 财务管理 | 提现记录 | 平台 | 平台审核商家、骑手提现，钱提现到用户的账号上（银行卡） |  | 2 |  | 唐剑，乔瀚 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 充值记录 |  | 展示用户的充值记录 |  |  |  | 唐剑，乔瀚 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-13
| 设置管理 | 消息模板编辑-APP推送消息 | 平台 |  | 极光推送，提供接口 | 1 |  | 谢英亮 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 区域设置 | 平台 | 申请商家-填写地址-某个区域 |  | 1 |  | 谢英亮 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-13
|  | 乡村旅游后台活动发布 | 商家 | 商家发布乡村旅游活动 |  |  | 没有原型图
|  | 积分兑换规则 | 平台 | 平台设置积分兑换规则 |  |  | 没有原型图
|  | 邀请后台配置比例，百分比 |  |  |  |  | 没有原型图
用户端 | 首页 | 天气、城市 |  | 定位当前城市 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  |  |  | 查询天气 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  |  |  | 检测当前城市是否开通 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  | 关键字搜索 |  | 检索关键字产品 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  | 快递跑腿 |  | 寄快递 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-17
|  |  |  | 同城跑腿 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  | 城乡优购 |  | 分类筛选 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | 推荐门店 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | 推荐商品 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  | 特色家乡 |  | 分类筛选 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 果农直供 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 家乡馆 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 聚鲜U客 |  | 分类筛选 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | 推荐门店 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  |  |  | 推荐商品 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 2018-07-18
|  | 会员商城 |  | 分类筛选 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 新鲜好物 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 店铺列表 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 本地商城 |  | 分类筛选 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 推荐门店 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 推荐商品 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 便捷生活 |  | 分类筛选 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 详情查看 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 评论、回复 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 发布 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 直销平台 |  | 分类筛选 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 新鲜好物 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 店铺列表 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 乡村旅游 |  | 分类筛选 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 推荐活动 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 详情查看 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 报名、支付 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 二手市场 |  | 二手市场列表 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 二手详情 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  |  |  | 评论、回复 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 巨商快报 |  | 消息模块 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 限时秒杀 |  | 秒杀商品列表 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 精品推荐 |  | 不知跳哪个界面 （随机推送商品） |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 推荐商品 |  | 展示推荐的商品 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 精选商家 |  | 推荐商家展示 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 专题精选 |  | 推荐专题展示 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 猜你喜欢 |  | 推荐商品给用户 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 2018-07-19
|  | 商品详情 |  | 商品信息展示 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  |  |  | 领优惠券 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  |  |  | 评价 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  |  |  | 商品详情 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 用户和商家沟通 |  | 第三方聊天系统的搭建 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
| 分类 | 热门推荐 | [5 empty] | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 分类展示 |  | 分类点击展示 |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-20
| 购物车 | 购物车列表 | [5 empty] | 乔瀚 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 购物车编辑 | [5 empty] | 乔瀚 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 领券 | [5 empty] | 乔瀚 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 购物车结算 |  | 金额计算（折扣、优惠券、积分来计算订单价格） |  |  |  | 乔瀚 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
| 订单 | 订单搜索 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 分类展示 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 取消订单 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 催一催 |  | 商家端如何接收催一催消息 （前端app增加一个催一催按钮， 点击时，商家端收到催一催写死的消息，没有页面仅一个按钮） |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 查看物流 |  | 虚需要接入第三方物流（目前未定） |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 确认收货 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 评价 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 再次购买 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 删除订单 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 付款 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 2018-07-20
|  | 售后 |  | 售后分类、原因选择 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  |  |  | 申请售后（上传图片、原因等信息） |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 订单详情 |  | 订单详情展示 |  |  |  | 谢英亮 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 2018-07-23
| 我的 | 个人信息修改 | [5 empty] | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 个人信息展示 |  | 余额、优惠券、收藏、头像 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 余额提现 | [5 empty] | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 优惠券列表展示 | [5 empty] | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 收藏商品展示 | [5 empty] | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 收货地址管理 |  | 收货地址的增删改 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 我的评价 |  | 评价列表展示 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 银行卡管理 |  | 银行卡的增删 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 到店支付 |  | 扫一扫的功能，之后支付 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  | 邀请好友 |  | 邀请成功的信息展示（人数、金额） |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-24
|  |  |  | 分享 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  |  |  | 邀请成功的人的三级关系 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  |  |  | 邀请成功的金额的详细列表 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  |  |  | 邀请关系的建立(具体金额的算法未明确）a邀请b a得到奖励 b邀请c a和b都能获得奖励（后台配置比例，百分比） |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-25
|  | 意见反馈 |  | 反馈意见 |  |  |  | 唐剑 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 2018-07-25
骑手端 |  |  |  | 接口基本完成，等待调试 |  |  |  | 谢英亮 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26
商家端 | 产品管理 | 添加产品 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
| 活动列表 | 优惠券 | [5 empty] | 谢英亮 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-07-23 | 2018-07-23
|  | 其他接口基本已完成 |  | 等待调试 |  |  |  | 乔瀚 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26