## Sheet1
开发人员 | 开发时间 | 功能模块
乔瀚 | 2018.7.26-2018.8.3 | 控制台
成员管理
用户管理
财务管理
| 2018.8.6-2018.8.10 | 首页推荐
测试修改
唐剑 | 2018.7.26-2018.8.3 | 订单
| 2018.8.6-2018.8.10 | 秒杀活动
测试修改
谢英亮 | 2018.7.26-2018.8.3 | 操作日志
商户管理
配送管理
商品管理
专题管理
区域管理
| 2018.8.6-2018.8.10 | 设置管理
测试修改